## CPM
Task | Duration | ES | EF | LS | LF | Total Float | Critical
A | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | FALSE
B | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | TRUE
C | 7 | 6 | 13 | 6 | 13 | 0 | TRUE
D | 3 | 6 | 9 | 9 | 12 | 3 | FALSE
E | 4 | 13 | 17 | 13 | 17 | 0 | TRUE
F | 5 | 9 | 14 | 12 | 17 | 3 | FALSE
G | 3 | 17 | 20 | 17 | 20 | 0 | TRUE